## CONTRATO INICIAL
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON-ES
PLANILHA - TRANSPARÊNCIA DE OBRAS
Cliente: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR |  |  |  | E-DOCS: 2023-42V0N
Obra: Contratação de empresa especializada, engenharia ou construção civil para prestação de serviços e reparos e reformas com fornecimento de material e mão de obra. |  |  |  | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: nº 035/2023 - PCES |  |  |  | PRAZO: 15 MESES
Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, nº 935 - Centro / CEP: 29010003 - Vitória / ES |  |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO: nº 053/2023 - PCES |  |  |  | Valor: R$ 1.784.458,60
Contratado: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA / CNPJ/MF Nº 00.471.823/0001-03 |  |  |  | CONTRATO PROCON ES: 2024.000001.46202.01 |  |  |  | PREVISÃO TÉRMINO: ABRIL/2025
SERVIÇOS EXECUTADOS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁTIO | BDI 28,22% | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
102 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
10.201 | LABOR - 010201 - 1 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de convreto | m2 | 150 | 14.4 | 1.2822 | 18.46 | 2769.55
10.202 | LABOR - 010203 - 1 | Demolição de piso revestido de cerâmica | m2 | 300 | 7.76 | 1.2822 | 9.95 | 2984.26
10.206 | LABOR - 010206 - 1 | Demolição de revesti,ento com azuleijos | m2 | 250 | 27.7 | 1.2822 | 35.52 | 8879.24
10.208 | LABOR - 010208 - 1 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m2 | 1800 | 5.54 | 1.2822 | 7.1 | 12786.1
10.214 | LABOR - 010214 - 1 | Retirada de portas e janelas em madeira, inclusive batentes | m2 | 250 | 8.87 | 1.2822 | 11.37 | 2843.28
10.215 | LABOR - 010215 - 1 | Retirada de esquadrias metálicas | m2 | 100 | 5.54 | 1.2822 | 7.1 | 710.34
10.218 | LABOR - 010218 - 1 | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte | m2 | 1500 | 7.62 | 1.2822 | 9.77 | 14655.55
10,220 | LABOR - 010220 - 1 | Demolição de piso cimentada, exclusive lastro de concreto | m2 | 150 | 6.84 | 1.2822 | 8.77 | 1315.54
10.221 | LABOR - 010221 - 1 | Retirada de bandeira de porta | und | 30 | 16.84 | 1.2822 | 21.59 | 647.77
10.A23R8 P | LABOR - 010223 - 1 | Retirada de aparelhos sanitários | und | 30 | 11.46 | 1.2822 | 14.69 | 440.82
10.225 | LABOR - 010225 - 1 | Retirada de bancada de pia | m2 | 15 | 13.76 | 1.2822 | 17.63 | 264.45
10,230 | LABOR - 010230 - 1 | Retirada de pintura antiga a base de PVA | m2 | 3000 | 3.58 | 1.2822 | 4.59 | 13770.83
10.238 | LABOR - 010238 - 1 | 5A/2pi0co2a3mento de superfície com revestmento em argamassa | m2 | 100 | 5.54 | 1.2822 | 7.1 | 710.34
10,240 | LABOR - 010240 - 1 | Retirada de pontos elérticos (lumiárias, interrupitores e tomadas) | m2 | 200 | 6.06 | 1.2822 | 7.77 | 1554.03
10.246 | LABOR - 010246 - 1 | Lixamento de parede de pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2 | 5000 | 2.11 | 1.2822 | 2.71 | 13527.21
10.256 | LABOR - 010246 - 1 | Remoção de telha ondulada de fibromicimento, inclusive cumeeira | m2 | 300 | 4.23 | 1.2822 | 5.42 | 1627.11
10.259 | LABOR - 010259 - 1 | Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica | m | 1000 | 1.29 | 1.2822 | 1.65 | 1654.04
10.271 | LABOR - 010271 - 1 | Retirada de caixas/quadros elétricos | und | 20 | 8.23 | 1.2822 | 10.55 | 211.05
103 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
10.319 | LABOR - 010319 - 1 | Remoção de pintura antiga a base de óleo ou esmalte sobre esquadrias | m2 | 100 | 11.03 | 1.2822 | 14.14 | 1414.27
10.323 | LABOR - 010323 - 1 | Retirada de torneiras e registros | und | 25 | 6.06 | 1.2822 | 7.77 | 194.25
10.326 | LABOR - 010326 - 1 | Retirada de estrutura em amdeira do telhado | m2 | 300 | 16.14 | 1.2822 | 20.69 | 6208.41
10.327 | LABOR - 010327 - 1 | Retirada de marco de madeira | m | 35 | 1.37 | 1.2822 | 1.76 | 61.48
10.329 | LABOR - 010329 - 1 | Retirada de disjuntor | und | 100 | 11.32 | 1.2822 | 14.51 | 1451.45
105 |  | LOCAÇÃO
2 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
203 |  | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
20.339 | LABOR - 020339 - 1 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício (aluguel de 1m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m2 | 1500 | 13.54 | 1.2822 | 17.36 | 26041.48
20.346 | LABOR - 020346 - 1 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 1050 | 8.68 | 1.2822 | 11.13 | 11685.97
3 |  | MOVIMENTO DE TERRA
301 |  | ESCAVAÇÕES
30.101 | LABOR - 030101 - 1 | Escavação manual em material de 1a. Categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 24 | 31.74 | 1.2822 | 40.7 | 976.73
408 |  | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAÇÃO
40.801 | LABOR - 040801 - 1 | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação | m3 | 18 | 1647.28 | 1.2822 | 2112.14 | 38018.56
40.802 | LABOR - 040802 - 1 | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. Escarificada de 5cm) | m2 | 150 | 82.37 | 1.2822 | 105.61 | 15842.22
40.803 | LABOR - 040803 - 1 | Preparação do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da superfície | m2 | 150 | 48.83 | 1.2822 | 62.61 | 9391.47
40.806 | LABOR - 04086 - 1 | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão. | m2 | 300 | 14.65 | 1.2822 | 18.78 | 5635.27
40.807 | LABOR - 040807 - 1 | Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas | m2 | 150 | 48.6 | 1.2822 | 62.31 | 9347.24
40.809 | LABOR - 040809 - 1 | Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm) | m2 | 150 | 252.29 | 1.2822 | 323.49 | 48522.94
40,810 | LABOR - 040810 - 1 | Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente | m3 | 6 | 4713.94 | 1.2822 | 6044.21 | 36265.28
40.813 | LABOR - 040813 - 1 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m2 | 300 | 53.63 | 1.2822 | 68.76 | 20329.32
40.816 | LABOR - 040816 - 1 | Aplicação deOxiprimer ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas | m2 | 150 | 8.5 | 1.2822 | 10.9 | 1634.81
40.818 | LABOR - 040818 - 1 | Revestimento com argamassa corretiva tipo Sika Monotop 622 BR ou equivalente, esp. 5mm | m2 | 150 | 50.45 | 1.2822 | 64.69 | 9703.05
6 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
601 |  | MARCOS E ALIZARES
60.101 | LABOR - 060101 - 1 | Marco de madeira de lei de 1ª(Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m | und | 4 | 258.18 | 1.2822 | 331.04 | 1324.15
60.102 | LABOR - 060102 - 1 | Marco de madeira de lei de 1ª(Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.70 x 2.10 m | und | 4 | 258.18 | 1.2822 | 331.01 | 1324.15
60.103 | LABOR - 060103 - 1 | Marco de madeira de lei de 1ª(Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 10 | 258.18 | 1.2822 | 331.04 | 3310.38
60.107 | LABOR - 060107 - 1 | Alizar de madeira de lei de 1ª(Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 1,5 cm | m | 50 | 12.62 | 1.2822 | 16.18 | 809.07
60,110 | LABOR - 060110 - 1 | Marco de madeira de lei de 1ª(Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente | m | 10 | 58.63 | 1.2822 | 75.18 | 751.75
61.103 | LABOR - 060113 - 1 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | und | 10 | 214.92 | 1.2822 | 275.57 | 2755.7
613 |  | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A. QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO
61.302 | LABOR - 061302 - 1 | Porta em madeira tipo angelim pedra ou equivalente. c/ enchimento em madeira 1a. Qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco nas dim.: 0.70 x 2.10 m | und | 5 | 717.27 | 1.2822 | 911.99 | 1823.98
61.303 | LABOR - 061303 - 1 | Porta em madeira tipo angelim pedra ou equivalente. c/ enchimento em madeira 1a. Qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 5 | 717.9 | 1.2822 | 920.49 | 4602.46
61.304 | LABOR - 061304 - 1 | Porta em madeira tipo angelim pedra ou equivalente. c/ enchimento em madeira 1a. Qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco nas dim.: 0.90 x 2.10 m | und | 1 | 749.63 | 1.2822 | 961.18 | 961.18
71.104 | LABOR - 071104 - 1 | Portão de ferro de abrir em barra chapa, inclusive chumbamento | m2 | 5 | 381.35 | 1.2822 | 488.97 | 2444.83
71.105 | LABOR - 071105 - 1 | Grade em ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 5 | 230.64 | 1.2822 | 495.73 | 1478.63
71.106 | LABOR - 071106 - 1 | Grade em ferro de correr em barra chapa, inclusive chumbamento | m2 | 5 | 466.07 | 1.2822 | 597.59 | 2987.97
71.107 | LABOR - 071107 - 1 | Portão de ferro de abrir em barra chapa e rubo, inclusive chumbamento | m2 | 5 | 527.92 | 1.2822 | 676.9 | 3384.5
717 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)
71.701 | LABOR - 071701 - 1 | Janela de correr para vidro em alumínio anordizado cor natural, linha 25, completa, incl. Puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 100 | 320.64 | 1.2822 | 411.12 | 41102.46
71.102 | LABOR - 071702 - 1 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar r contramarco, exclusive vidro | m2 | 20 | 375.5 | 1.2822 | 481.47 | 9629.32
71.704 | LABOR - 071704 - 1 | Porta de abrir tipo veneziana em aluínio anodizada, linha 25, completa, incluindo puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco. | m2 | 50 | 584.99 | 1.2822 | 750.07 | 37503.71
8 |  | VIDROS E ESPELHOS
801 |  | VIDROS PARA ESQUADRIAS
80.102 | LABOR - 080102 - 1 | Vidro plano transparento liso, com 4mm de espessura | m2 | 200 | 194.5 | 1.2822 | 249.39 | 49877.58
80.201 | LABOR - 080201 - 1 | Espelho para banheios espessuras 4mm, incluindo chapa compensada de 10mm, moldura de alumínio em perfil L3/4", fixado com parafusos cromados | m2 | 10 | 406.85 | 1.2822 | 521.66 | 5216.63
9 |  | COBERTURA
901 |  | ESTRUTURA PARA TELHADO
90.102 | LABOR - 090102 - 1 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, Peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibromecimento esp. 6mm, com pontalentes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas. | m2 | 250 | 66.69 | 1.2822 | 85.51 | 21377.48
90.104 | LABOR - 090104 - 1 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, Peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal c/ tesouras, pilares, vigas, terças, caibros e ripas, incl. Trat. c/ cupinicida, exclusive telhas | m2 | 50 | 277.6 | 1.2822 | 349.53 | 17476.39
90.203 | LABOR - 090203 - 1 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibromecimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m2 | 350 | 56.51 | 1.2822 | 72.46 | 25359.99
90.216 | LABOR - 090216 - 1 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibromecimento 6.0mm | m | 50 | 60.83 | 1.2822 | 78 | 3899.81
90.312 | LABOR - 090312 - 1 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40cm | m | 50 | 125.56 | 1.2822 | 160.99 | 8049.65
90.314 | LABOR - 090314 - 1 | Rufo de chapa de alumínio espessura 0.5mm, largura de 30cm | m | 50 | 33.56 | 1.2822 | 43.03 | 2151.53
1.002 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
100.203 | LABOR - 100203 - 1 | Pintura impermeabilizante com igoflex ou equivalente a 3 demãos | m2 | 100 | 27.85 | 1.2822 | 35.71 | 3570.93
100.208 | LABOR - 100208 - 1 | Índice de imperm. c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp. 3mm, reforç. c/ filme int. polietileno, regl. Base c/ arg. 1:4 rdp. Mín. 15mm, proteção mec. Arg. 1:4 esp. 20mm e juntas dilat. | m2 | 250 | 183.08 | 1.2822 | 234.75 | 58686.29
11 |  | TETOS E FORROS
1.101 |  | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
110.101 | LABOR - 110101- 1 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm | m2 | 600 | 8.14 | 1.2822 | 10.44 | 6262.26
1.102 |  | REBAIXAMENTOS |  |  |  | 1.2822
110.201 | LABOR - 110201- 1 | Forro de gessi acabamento tipo liso | m2 | 500 | 32.65 | 1.2822 | 41.86 | 20931.92
1.103 |  | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
110.301 | LABOR - 110301- 1 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20mm | m2 | 600 | 22.56 | 1.2822 | 28.93 | 17355.86
110.302 | LABOR - 110302- 1 | Reboco tipo paulista de argamassa e cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura de 25mm | m2 | 1200 | 38.4 | 1.2822 | 49.24 | 59083.78
12 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
1.201 |  | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
120.102 | LABOR - 120101- 1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 1500 | 4.31 | 1.2822 | 5.53 | 8289.42
1.202 |  | ACABAMENTOS |  |  |  | 1.2822
120.201 | LABOR - 120201- 1 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assemtado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m2 | 175 | 66.05 | 1.2822 | 84.69 | 14820.63
120.208 | LABOR - 120208- 1 | Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes | m | 50 | 10.85 | 1.2822 | 13.91 | 695.59
120.303 | LABOR - 120303- 1 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 1000 | 34.18 | 1.2822 | 43.83 | 43825.6
130.104 | LABOR - 130104- 1 | Regulaização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm | m2 | 200 | 24.44 | 1.2822 | 31.34 | 6267.39
130.234 | LABOR - 130234- 1 | Porcelanato natural, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. PLATINA NA Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m2 | 350 | 102.47 | 1.2822 | 131.39 | 45985.46
130.308 | LABOR - 130308- 1 | Soleira de granito esp. 2cm e largura de 15 cm | m | 20 | 31.56 | 1.2822 | 40.47 | 809.32
130,320 | LABOR - 130320- 1 | Rodapé em cerâmica PEI-3, h=7cm, assentado com argamass de cimento, cal e areia, incluindo rejuntamento com cimento branco | m | 700 | 19.63 | 1.2822 | 25.17 | 17618.71
140.701 | LABOR - 140701- 1 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 10 | 61.15 | 1.2822 | 78.41 | 784.07
140.702 | LABOR - 140702- 1 | Ponto dcom registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 4 | 147.19 | 1.2822 | 188.73 | 754.91
140.704 | LABOR - 140704- 1 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento) | pt | 15 | 231.78 | 1.2822 | 297.19 | 4457.82
140.705 | LABOR - 140705- 1 | Ponto para esgoto primário (Vaso sanitário) | pt | 15 | 82.93 | 1.2822 | 106.33 | 1594.99
140.706 | LABOR - 140706- 1 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 5 | 58.91 | 1.2822 | 75.53 | 377.67
140.707 | LABOR - 140707- 1 | Ponto para caixa sifonada, inclusive para caixa sifonada PVC 150x150x50mm com grelha em pvc | pt | 1 | 111.74 | 1.2822 | 143.27 | 143.27
140.708 | LABOR - 140708- 1 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo pvc 10cm com grelha em pvc | pt | 1 | 59.08 | 1.2822 | 75.75 | 75.75
140.709 | LABOR - 140709- 1 | Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10cm com grelha pvc | pt | 1 | 58.38 | 1.2822 | 74.85 | 74.85
140,710 | LABOR - 140710- 1 | Ponto para caixa sifonada, inclusive para caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox | und | 1 | 127.97 | 1.2822 | 164.08 | 164.08
140.711 | LABOR - 140711- 1 | Ponto para ralo sifonado, inclusive para ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em aço inox | und | 1 | 70.88 | 1.2822 | 90.88 | 90.88
140.712 | LABOR - 140712- 1 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula acabamento anti-vandalismo cromado referência Docol, Fabrimar e Deca | und | 1 | 416.93 | 1.2822 | 534.59 | 534.59
140.713 | LABOR - 140713- 1 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula de descarga de 50mm (1 1/2"), com acabamento para válvula de descarga Benefit, marca de refeência Docol ou equivalente Mod. 00184906 | und | 1 | 747.58 | 1.2822 | 958.55 | 958.55
140.714 | LABOR - 140714- 1 | Ponto p/ válvula (mictório) inclusive válvula com acabamento marca de referência Pressmatic Docol, Mod. 17015106 e tubo de ligação p/ mictório antivandalismo Pressmastic Mod. 00132606 marca de referência Docol ou equivalente | und | 5 | 703.51 | 1.2822 | 902.04 | 4510.2
140.903 | LABOR - 140903 - 1 | Tubo PVC rígido para esgoto no dâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 24 | 44.59 | 1.2822 | 57.17 | 1372.16
140.904 | LABOR - 140904 - 1 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 24 | 65.23 | 1.2822 | 83.64 | 2007.31
140.905 | LABOR - 140905 - 1 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 12 | 103.13 | 1.2822 | 132.23 | 1586.8
140.906 | LABOR - 140906 - 1 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 21 | 37.89 | 1.2822 | 48.58 | 1020.23
141.101 | LABOR - 141101 - 1 | Caixas de inspeção de alv blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de coc. Esp. 5cm, lastro de conc. Esp. 10cm, revsr. Entrn. c/ chapisco e reboco empermeabilizado, incl. Escavação, reaterro e enchimento | und | 5 | 342.63 | 1.2822 | 439.32 | 2196.6
141.102 | LABOR - 141102 - 1 | Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm. Revestida inter. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. Escavação e reaterro | und | 5 | 337.23 | 1.2822 | 432.4 | 2161.98
141.108 | LABOR - 141108 - 1 | Caixa de gordura especial de alv. Bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp. 5cm, lastro concr. Esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | und | 5 | 698.05 | 1.2822 | 895.04 | 4475.2
141.211 | LABOR - 141211 - 1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões diâm. 20mm (3/4") | m | 12 | 42.71 | 1.2822 | 54.76 | 657.15
141.212 | LABOR - 141212 - 1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões diâm. 25mm (1") | m | 12 | 58.49 | 1.2822 | 75 | 899.95
141.213 | LABOR - 141213 - 1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões diâm. 32mm (11/4") | m | 12 | 68.36 | 1.2822 | 87.65 | 1051.81
141.218 | LABOR - 141218 - 1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões diâm. 100mm (4") | m | 12 | 188.5 | 1.2822 | 241.69 | 2900.34
141.409 | LABOR - 141409 - 1 | Tubo de pvc soldável marromdiâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 25 | 13.18 | 1.2822 | 16.9 | 422.48
141,410 | LABOR - 141410 - 1 | Tubo de pvc soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 12 | 15.06 | 1.2822 | 19.31 | 231.72
141.411 | LABOR - 141411 - 1 | Tubo de pvc soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 12 | 21.11 | 1.2822 | 27.07 | 324.81
141.412 | LABOR - 141412 - 1 | Tubo de pvc soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões | m | 12 | 28.38 | 1.2822 | 36.39 | 436.67
141.415 | LABOR - 141415 - 1 | Tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2") inclusive conexões | m | 12 | 68.81 | 1.2822 | 88.23 | 1058.74
141.906 | LABOR - 141906 - 1 | Tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 12 | 21.99 | 1.2822 | 28.2 | 338.35
141.907 | LABOR - 141907 - 1 | Tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 72 | 28.46 | 1.2822 | 36.49 | 2627.38
141.908 | LABOR - 141908 - 1 | Tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | m | 60 | 42.39 | 1.2822 | 54.35 | 3261.15
141.909 | LABOR - 141909 - 1 | Tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 60 | 52.17 | 1.2822 | 66.89 | 4013.54
141.91 | LABOR - 141910 - 1 | Tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões | m | 60 | 71.55 | 1.2822 | 91.74 | 4013.54
142.122 | LABOR - 142122 - 1 | Automático de bóa, duas funções 25A | und | 4 | 51.63 | 1.2822 | 66.2 | 264.8
142.201 | LABOR - 142201 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 50 | 7.08 | 1.2822 | 9.08 | 453.9
142.202 | LABOR - 142202 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 50 | 10.62 | 1.2822 | 13.62 | 680.85
142.206 | LABOR - 142206 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 2.1/4" a 4" | m | 50 | 29.94 | 1.2822 | 38.39 | 1919.45
150.302 | LABOR - 150302 - 1 | Quadro de distribuição em pvc para 06 circuitos, inclusive 4 disjuntores monopolares de 15A | und | 2 | 134.43 | 1.2822 | 172.37 | 344.73
150.306 | LABOR - 150306 - 1 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | und | 2 | 158.66 | 1.2822 | 203.43 | 406.87
150.307 | LABOR - 150307 - 1 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares com barramento | und | 2 | 360.78 | 1.2822 | 462.59 | 925.18
150.308 | LABOR - 150308 - 1 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares com barramento | und | 2 | 370.52 | 1.2822 | 475.08 | 950.16
150.309 | LABOR - 150309 - 1 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões modulares com barramento | und | 2 | 401.04 | 1.2822 | 514.21 | 1028.43
150,310 | LABOR - 150310 - 1 | Caixa de distribuição 20x20x15 cm | und | 3 | 59.22 | 1.2822 | 75.93 | 227.9
150.311 | LABOR - 150311 - 1 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | und | 2 | 92.26 | 1.2822 | 118.3 | 236.59
150.312 | LABOR - 150312 - 1 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 03 divisões modulares com barramento | und | 2 | 67.91 | 1.2822 | 87.07 | 164.15
150.313 | LABOR - 150313 - 1 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 06 divisões modulares, com barramento trifásicom com barramento trifásico 100A | und | 2 | 82.02 | 1.2822 | 105.17 | 210.33
150.315 | LABOR - 150315 - 1 | Quadro de distribuição de energia embutido ou semi-embutido, capacidade. P/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. Neutro e terra, fab. Em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco de de fechad. Ch yale, Ref. QDETG II-34DIN-CEMAR ou equivalente. | und | 2 | 599.34 | 1.2822 | 768.47 | 1536.95
150.316 | LABOR - 150316 - 1 | Quadro de distribuição de energia embutido ou semi-embutido, capacidade. P/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. Neutro e terra, fab. Em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco de de fechad. Ch yale, Ref. QDETG II-44DIN-CEMAR ou equivalente. | und | 4 | 902.19 | 1.2822 | 1156.79 | 4627.15
150.317 | LABOR - 150317 - 1 | Quadro de distribuição de energia embutido ou semi-embutido, capacidade. P/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. Neutro e terra, fab. Em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco de de fechad. Ch | und | 4 | 989.32 | 1.2822 | 1268.51 | 5074.02
150.635 | LABOR - 150335 - 1 | Caixa de passagem de 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 2 | 112.02 | 1.2822 | 147.68 | 287.56
150.704 | LABOR - 150704 - 1 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50cm, de 45 x 45 cm, para 3 eletrodutos | m | 10 | 118.72 | 1.2822 | 152.22 | 1522.23
150.801 | LABOR - 150801 - 1 | Eletroduto aparente de pvc rígido diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 800 | 9.77 | 1.2822 | 12.53 | 10021.68
150.802 | LABOR - 150802 - 1 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato B, enclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 20 | 13.32 | 1.2822 | 17.08 | 341.58
150.803 | LABOR - 150803 - 1 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, enclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 20 | 18.04 | 1.2822 | 23.13 | 462.62
150.804 | LABOR - 150804 - 1 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato LR, enclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 20 | 14.68 | 1.28 | 18.79 | 375.81
150.805 | LABOR - 150805 - 1 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato X, enclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 20 | 16.02 | 1.28 | 20.51 | 410.11
150.918 | LABOR - 150918 - 1 | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente | und | 25 | 19.98 | 1.2822 | 25.62 | 640.46
150.932 | LABOR - 150932 - 1 | Receptáculo (bocal) de louça para lâmpada incandescente | und | 10 | 3.96 | 1.2822 | 5.08 | 50.78
150.934 | LABOR - 150934 - 1 | Lâmpada fluorescente de 40W | und | 10 | 2.51 | 1.2822 | 16.04 | 160.4
150.937 | LABOR - 150937 - 1 | Arame de aço 14 BWG para guia | m | 50 | 2.75 | 1.2822 | 3.53 | 176.3
150.964 | LABOR - 150964 - 1 | Lâmpada fluorescente de 20W | und | 10 | 12.61 | 1.2822 | 16.04 | 160.4
150.967 | LABOR - 150967 - 1 | Soquete para lâmpada fluorescente | und | 150 | 4.13 | 1.2822 | 5.3 | 794.32
151.126 | LABOR - 151126 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 3000 | 10.17 | 1.2822 | 13.04 | 39119.92
151.127 | LABOR - 151127 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 2400 | 15.13 | 1.2822 | 19.4 | 46559.25
151.128 | LABOR - 151128 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões | m | 800 | 18.84 | 1.2822 | 24.16 | 19325.32
151,130 | LABOR - 151130 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | m | 500 | 27.48 | 1.2822 | 35.23 | 17617.53
151.301 | LABOR - 151301 - 1 | Mini-disjuntor monopolar 16A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | und | 15 | 13.1 | 1.2822 | 16.8 | 251.94
151.302 | LABOR - 151302 - 1 | Mini-disjuntor monopolar 20A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | und | 25 | 13.1 | 1.2822 | 16.8 | 419.92
151.303 | LABOR - 151303 - 1 | Mini-disjuntor monopolar 25A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | und | 20 | 13.1 | 1.2822 | 16.8 | 335.94
151.304 | LABOR - 151304 - 1 | Mini-disjuntor monopolar 32A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | und | 20 | 13.1 | 1.2822 | 16.8 | 335.94
151.305 | LABOR - 151305 - 1 | Mini-disjuntor monopolar 40A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | und | 10 | 14.28 | 1.2822 | 18.31 | 183.1
151.306 | LABOR - 151306 - 1 | Mini-disjuntor bipolar 16A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | und | 15 | 38.93 | 1.2822 | 49.92 | 748.74
151.307 | LABOR - 151307 - 1 | Mini-disjuntor bipolar 20A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | und | 15 | 38.93 | 1.2822 | 49.92 | 748.74
151.308 | LABOR - 151308 - 1 | Mini-disjuntor bipolar 50A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | und | 5 | 39.39 | 1.2822 | 50.51 | 252.53
151.309 | LABOR - 151309 - 1 | Mini-disjuntor tripolar 16A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | und | 10 | 54.99 | 1.2822 | 70.51 | 705.08
151.31 | LABOR - 151310 - 1 | Mini-disjuntor tripolar 40A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | und | 10 | 62.58 | 1.2822 | 80.24 | 802.4
151.311 | LABOR - 151311 - 1 | Mini-disjuntor tripolar 50A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | und | 10 | 62.58 | 1.2822 | 80.24 | 802.4
151.313 | LABOR - 151313 - 1 | Mini-disjuntor tripolar 90A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | und | 10 | 96.23 | 1.2822 | 123.39 | 1233.86
151.314 | LABOR - 151314 - 1 | Disjuntor compacto em caixa moldada tripolar 100 A, curva C - 20KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 5 | 231.63 | 1.2822 | 297 | 1484.98
151.316 | LABOR - 151316 - 1 | Mini-disjuntor tripolar 70A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | und | 10 | 95 | 1.2822 | 121.81 | 1218
151.317 | LABOR - 151317 - 1 | Mini-disjuntor monopolar 50A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | und | 5 | 14.28 | 1.2822 | 18.31 | 91.55
151.318 | LABOR - 151318 - 1 | Mini-disjuntor monopolar 63A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | und | 10 | 15.86 | 1.2822 | 20.34 | 203.36
151.319 | LABOR - 151319 - 1 | Mini-disjuntor monopolar 70A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | und | 10 | 19.36 | 1.2822 | 24.82 | 248.23
151,320 | LABOR - 151320 - 1 | Mini-disjuntor monopolar 80A, curva C-10KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | und | 10 | 33.54 | 1.2822 | 43 | 430.05
151.321 | LABOR - 151321 - 1 | Mini-disjuntor bipolar 25A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | und | 20 | 38.93 | 1.2822 | 49.92 | 998.32
151.322 | LABOR - 151322 - 1 | Mini-disjuntor bipolar 32A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | und | 10 | 38.93 | 1.2822 | 49.92 | 499.16
151.323 | LABOR - 151323 - 1 | Mini-disjuntor bipolar 40A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | und | 10 | 39.39 | 1.2822 | 50.51 | 505.06
151.324 | LABOR - 151324 - 1 | Mini-disjuntor bipolar 63A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | und | 3 | 39.73 | 1.2822 | 50.94 | 152.93
151.325 | LABOR - 151325 - 1 | Mini-disjuntor bipolar 70A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | und | 3 | 49.99 | 1.2822 | 64.1 | 192.29
151.326 | LABOR - 151326 - 1 | Mini-disjuntor bipolar 80A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | und | 3 | 72.58 | 1.2822 | 93.06 | 279.19
151,350 | LABOR - 151350 - 1 | Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos | und | 5 | 66.37 | 1.2822 | 85.1 | 425.5
151.357 | LABOR - 151357 - 1 | Interruptor Diferencial DR 40A, 30mA, 2 módulos | und | 5 | 66.75 | 1.2822 | 85.59 | 427.93
151.359 | LABOR - 151359 - 1 | Interruptor Diferencial DR 80A, 30mA, 2 módulos | und | 5 | 125.89 | 1.2822 | 161.42 | 807.08
151.402 | LABOR - 151402 - 1 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2,5mm2 | m | 13500 | 4.42 | 1.2822 | 5.67 | 76508.87
151.403 | LABOR - 151403 - 1 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0mm2 | m | 7500 | 5.74 | 1.2822 | 7.36 | 55198.71
151.404 | LABOR - 151404 - 1 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0mm2 | m | 3600 | 7.15 | 1.2822 | 9.17 | 33003.83
151.405 | LABOR - 151405 - 1 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0mm2 | m | 2400 | 10.52 | 1.2822 | 13.49 | 32372.99
151.406 | LABOR - 151406 - 1 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0mm2 | m | 1500 | 15.94 | 1.2822 | 20.44 | 30657.4
151.407 | LABOR - 151407 - 1 | Cabo de cobre termoplástico com isolamento para 750V, seção de 25.0mm2 | m | 900 | 20.48 | 1.2822 | 26.26 | 23633.51
151.413 | LABOR - 151413 - 1 | Cabo de cobre nú, seção de 25.0mm2 | m | 300 | 22.57 | 1.2822 | 28.94 | 8681.78
151.414 | LABOR - 151414 - 2 | Cabo de cobre nú, seção de 10.0mm2 | m | 300 | 11.85 | 1.2822 | 15.19 | 4558.22
160.612 | LABOR - 160612 - 2 | Placa de sinalização de segurança CÓDIGO 14-315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAÍDA DE EMEGRÊNCIA" - seta vetical) | und | 20 | 15.66 | 1.2822 | 20.04 | 400.9
160.613 | LABOR - 160613 - 2 | Ponto de iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9w com tomada universal | und | 40 | 146.49 | 1.2822 | 187.51 | 7500.29
160.629 | LABOR - 160629 - 1 | Tudo de aço agalvanizado com costura Ф 50 mm (2"), conforme NBR5580 | m | 5 | 67.86 | 1.2822 | 87.01 | 435.05
160,630 | LABOR - 160630 - 1 | Tudo de aço agalvanizado com costura Ф 65 mm (2.1/2"), conforme NBR5580 | m | 5 | 90.29 | 1.2822 | 115.77 | 578.85
160.631 | LABOR - 160631 - 1 | Tudo de aço agalvanizado com costura Ф 75 mm (3"), conforme NBR5580 | m | 5 | 101.83 | 1.2822 | 130.57 | 652.83
160.657 | LABOR - 160657 - 1 | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 63 mm escalas de 0 à 4 kgf/cm2 e 0 à 60PSI, saída traseira de 1/4" BSP | und | 2 | 81.84 | 1.2822 | 104.94 | 209.87
160.658 | LABOR - 160657 - 1 | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 100 mm escalas de 0 à 7 kgf/cm2 e 0 à 100PSI, saída traseira de 1/4" BSP | und | 1 | 116.55 | 1.2822 | 149.44 | 149.44
160.659 | LABOR - 160659 - 1 | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 100 mm escalas de 0 à 10 kgf/cm2 e 0 à 150PSI, saída traseira de 1/4" BSP | und | 1 | 130.42 | 1.2822 | 167.22 | 167.22
160,160 | LABOR - 160160 - 1 | Presssostato 80/120 PSI com válvula, capacidade elétrica até 5CV em 150VCA, Margirius ou equivalente | und | 1 | 88.96 | 1.2822 | 114.06 | 114.06
160.162 | LABOR - 160162 - 1 | Tanque de Pressuriazação/ Cilindro de pressão 10lts vazio | und | 1 | 531.87 | 1.2822 | 681.96 | 681.96
170.101 | LABOR - 170101 - 1 | Lavatório de louça branca com coluna, marca de referência Deca, Celiete ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, inclusive torneira. | und | 10 | 337.56 | 1.2822 | 432.82 | 4328.19
170.107 | LABOR - 170107 - 4 | Mictório de louça branca mas de ferência Deca, Celite ou Ideal Standad, inclusive engates cromados | und | 5 | 387.06 | 1.2822 | 496.29 | 2481.44
170.115 | LABOR - 170115 - 2 | Cuba louça de embutor redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de refência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive válvula e sifão, inclusive torneira | und | 7 | 216.25 | 1.2822 | 277.28 | 1940.93
170.116 | LABOR - 170116 - 2 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Stardad, incusive assento plástico | und | 20 | 322.25 | 1.2822 | 413.19 | 8263.78
170,120 | LABOR - 170120 - 1 | Lavatório com coluna padrão popular marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto aparelho misturador | und | 10 | 213.12 | 1.2822 | 273.26 | 2732.62
170.136 | LABOR - 170136 - 3 | Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada dupla acionamento, marca de referência Deca, Linha Revena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação | und | 10 | 650.56 | 1.2822 | 832.72 | 8327.17
170,220 | LABOR - 170220 - 1 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m2 | 10 | 227.57 | 1.2822 | 291.29 | 2912.9
170.304 | LABOR - 170304 - 1 | Torneira de pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 8 | 120.81 | 1.2822 | 154.9
170.306 | LABOR - 170306 - 1 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 4 | 85.81 | 1.2822 | 109.64 | 438.56
170.315 | LABOR - 170315 - 1 | Torneira de pressão cromada diâm. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 5 | 142.79 | 1.2822 | 182.77 | 913.86
170,320 | LABOR - 170320 - 1 | Registro de gaveta bruto diâm. 20mm (3/4") | und | 1 | 39.66 | 1.2822 | 50.85 | 50.85
170.321 | LABOR - 170321 - 1 | Registro de gaveta bruto diâm. 25mm (1") | und | 5 | 48.2 | 1.2822 | 61.8 | 309.01
170.322 | LABOR - 170322 - 1 | Registro de gaveta bruto diâm. 32mm (11/4") | und | 5 | 69.14 | 1.2822 | 88.65 | 443.26
170.323 | LABOR - 170323 - 1 | Registro de gaveta bruto diâm. 40mm (11/2") | und | 2 | 71.78 | 1.2822 | 92.04 | 184.07
170.324 | LABOR - 170324 - 1 | Registro de gaveta bruto diâm. 50mm (2") | und | 1 | 141.99 | 1.2822 | 182.06 | 182.06
170.346 | LABOR - 170346 - 1 | Válvula de descarga com canopla cromada de 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 4 | 239.91 | 1.2822 | 307.08 | 1228.34
170.519 | LABOR - 170519 - 1 | Ducha manual Acqua Jet, Linha Aquárius, com registro ref. C2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 10 | 196.47 | 1.2822 | 251.48 | 2514.82
170.537 | LABOR - 170537 - 1 | Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | und | 20 | 41.86 | 1.2822 | 53.58 | 1071.82
170.538 | LABOR - 170538 - 1 | Chuveiro frio de PVC, marcas de referência Atlas, Cipla ou Akros | und | 4 | 17.65 | 1.2822 | 22.59 | 90.37
180.201 | LABOR - 170201 - 5 | Tomada padrão brasileira linha branca, NBR14136 2 polos+ terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 250 | 23.3 | 1.2822 | 29.88 | 7468.82
180.202 | LABOR - 170202 -3 | Tomada padrão brasileira linha branca, NBR14136 2 polos+ terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 100 | 27.97 | 1.2822 | 35.86 | 3586.31
180.204 | LABOR - 170204 -1 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 100 | 21.13 | 1.2822 | 27.09 | 2709.29
180.205 | LABOR - 170205 -2 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 50 | 35.05 | 1.2822 | 44.94 | 2247.06
180.206 | LABOR - 170206 -1 | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | und | 50 | 25.92 | 1.2822 | 33.23 | 1661.73
180.208 | LABOR - 170208 -2 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V e uma tomada 3 polos universal com placas 10A/250V, com placa 4x2" | und | 20 | 51.14 | 1.2822 | 65.57 | 1311.43
180.809 | LABOR - 170209 -1 | Chuveiro elétrico tipo ducha lorenzeti ou Corona | und | 4 | 60.24 | 1.2822 | 77.24 | 308.96
181.002 | LABOR - 181002 -4 | Luminária sobrepor completo, corpo ch. Aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alim. Alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas de led T8 20W tep. De cor 5000K bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232Al-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 100 | 116.72 | 1.2822 | 149.66 | 14965.84
190.101 | LABOR - 190101 -1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVC, masrcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 1000 | 8.06 | 1.2822 | 10.33 | 103345.32
190.105 | LABOR - 190105 -1 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico em paredes à três demãos | m2 | 350 | 18.96 | 1.2822 | 24.31 | 8508.68
190.106 | LABOR - 190106 -1 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive em paredes e forros, à três demãos | m2 | 1000 | 15.66 | 1.2822 | 20.08 | 200792.52
190.116 | LABOR - 190116 -1 | Pintura com tinta esmalte sintética, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico em paredes, à duas demãos | m2 | 350 | 15.14 | 1.2822 | 19.41 | 6794.38
190.301 | LABOR - 190301 -1 | Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de òleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 200 | 12.66 | 1.2822 | 16.23 | 3246.53
190.302 | LABOR - 190302 -1 | Pintura com esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nevelador, em madeira, a duas demãos | m2 | 50 | 17.4 | 1.2822 | 22.31 | 1115.51
190.417 | LABOR - 190417 -2 | Pintura com esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo e uma demão, em metal | m2 | 25 | 15.41 | 1.2822 | 19.76 | 493.97
190.603 | LABOR - 190603 -2 | Pintura sobre pisos, marcas de referência Nova Cor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, linha premium | m2 | 200 | 12.57 | 1.2822 | 16.12 | 3223.45
200.401 | LABOR - 200401 -2 | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 500 | 6.84 | 1.2822 | 8.77 | 4385.12

## 1º ADITIVO
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON-ES
1º ADITIVO - PLANILHA DE ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS AO CONTRATO
Cliente: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR |  |  | E-DOCS: 2023-42V0N
Obra: Contratação de empresa especializada, engenharia ou construção civil para prestação de serviços e reparos e reformas com fornecimento de material e mão de obra. |  |  | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: nº 035/2023 - PCES |  | PRAZO: 09 MESES
Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, nº 935 - Centro / CEP: 29010003 - Vitória / ES |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO: nº 053/2023 - PCES |  | Valor: R$ 91.950,99
Contratado: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA / CNPJ/MF Nº 00.471.823/0001-03 |  |  | CONTRATO PROCON ES: 2024.000001.46202.01 |  | PREVISÃO TÉRMINO: DEZEMBRO/2025
CÓDIGO | ÓRGAO / CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ACRÉSCIMOS |  | DECRÉSCIMOS
|  |  | Quantidade | V. Total (R$) | Quantidade | V. Total (R$)
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
102 |  | DEMOLIÇÕES
10201 | LABOR - 010201 - 1 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de convreto | 0,00 | -
10202 | LABOR - 010203 - 1 | Demolição de piso revestido de cerâmica | 71.3 | 709.43 | 0 | -
10206 | LABOR - 010206 - 1 | Demolição de revesti,ento com azuleijos | 59,08 | 2098.2 | 0,0 | -
10208 | LABOR - 010208 - 1 | Retirada de revestimento antigo em reboco | 420,15 | 2984.2 | 0,00 | -
10214 | LABOR - 010214 - 1 | Retirada de portas e janelas em madeira, inclusive batentes | 0,00 |  | 120 | 1364.77
10215 | LABOR - 010215 - 1 | Retirada de esquadrias metálicas | 0,00 | - | 0,00 | -
10215 | LABOR - 010218 - 1 | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte | 0,00 | - | 0,00 | -
10.218 | LABOR - 010218 - 1 | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte | 0,00 | - | 1100 | 10747.4
10,220 | LABOR - 010220 - 1 | Demolição de piso cimentada, exclusive lastro de concreto | 0,00 | - | 0,00 | -
10.221 | LABOR - 010221 - 1 | Retirada de bandeira de porta | 0,00 | - | 0,00 | -
10223 | LABOR - 010223 - 1 | Retirada de aparelhos sanitários | 7 | 102.86 | 0,00 | -
10.225 | LABOR - 010225 - 1 | Retirada de bancada de pia | 3.51 | 61.88 | 0,00 | -
10,230 | LABOR - 010230 - 1 | Retirada de pintura antiga a base de PVA | 631.07 | 2896.79 | 0,00 | -
10.A23R8 P | LABOR - 010238 - 1 | 5A/2pi0co2a3mento de superfície com revestmento em argamassa | 22.04 | 159.38 | 0,00 | -
10,240 | LABOR - 010240 - 1 | Retirada de pontos elérticos (lumiárias, interrupitores e tomadas) | 50 | 388.51 | 0,00 | -
10.246 | LABOR - 010246 - 1 | Lixamento de parede de pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | 0,00 | - | 0,00 | -
10.256 | LABOR - 010246 - 1 | Remoção de telha ondulada de fibromicimento, inclusive cumeeira | 45,0 | 244.07 | 0,00 | -
10.259 | LABOR - 010259 - 1 | Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica | 250 | 413.51 | 0,00 | -
10.271 | LABOR - 010271 - 1 | Retirada de caixas/quadros elétricos | 0,00 | - | 0,00 | -
103 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
10.319 | LABOR - 010319 - 1 | Remoção de pintura antiga a base de óleo ou esmalte sobre esquadrias | 0,00 | - | 100 | 1414.27
10.323 | LABOR - 010323 - 1 | Retirada de torneiras e registros | 6 | 46.62 | 0,00 | -
10.326 | LABOR - 010326 - 1 | Retirada de estrutura em amdeira do telhado | 0,00 | - | 0,00 | -
10.327 | LABOR - 010327 - 1 | Retirada de marco de madeira | 0,00 | - | 0,00 | -
10.329 | LABOR - 010329 - 1 | Retirada de disjuntor | 0,00 | - | 0,00 | -
105 |  | LOCAÇÃO
2 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
203 |  | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
20.339 | LABOR - 020339 - 1 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício (aluguel de 1m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | 0,00 | - | 500 | 8680.49
20.346 | LABOR - 020346 - 1 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | 0,00 | - | 350 | 3895.32
3 |  | MOVIMENTO DE TERRA
301 |  | ESCAVAÇÕES
30.101 | LABOR - 030101 - 1 | Escavação manual em material de 1a. Categoria, até 1.50 m de profundidade | 0,00 | - | 15 | 610.46
408 |  | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAÇÃO
40.801 | LABOR - 040801 - 1 | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação | 0,00 | - | 0,00 | -
40.802 | LABOR - 040802 - 1 | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. Escarificada de 5cm) | 37.5 | 3960.56 | 0,00 | -
40.803 | LABOR - 040803 - 1 | Preparação do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da superfície | 37.5 | 2347.87 | 0,00 | -
40.806 | LABOR - 04086 - 1 | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão. | 65 | 1220.97 | 0,00 | -
40.807 | LABOR - 040807 - 1 | Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas | 37.5 | 2336.81 | 0,00 | -
40.809 | LABOR - 040809 - 1 | Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm) | 37.5 | 12130.73 | 0,00 | -
40,810 | LABOR - 040810 - 1 | Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente | 0,00 | - | 0,00 | -
40.813 | LABOR - 040813 - 1 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | 65 | 4469.69 | 0,00 | -
40.816 | LABOR - 040816 - 1 | Aplicação deOxiprimer ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas | 37.5 | 408.7 | 0,00 | -
40.818 | LABOR - 040818 - 1 | Revestimento com argamassa corretiva tipo Sika Monotop 622 BR ou equivalente, esp. 5mm | 37.5 | 2425.76 | 0,00 | -
6 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
601 |  | MARCOS E ALIZARES
60.101 | LABOR - 060101 - 1 | Marco de madeira de lei de 1ª(Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m | 0,00 | - | 0,00 | -
60.102 | LABOR - 060102 - 1 | Marco de madeira de lei de 1ª(Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.70 x 2.10 m | 0,00 | - | 0,00 | -
60.103 | LABOR - 060103 - 1 | Marco de madeira de lei de 1ª(Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | 0,00 | - | 0,00 | -
60.107 | LABOR - 060107 - 1 | Alizar de madeira de lei de 1ª(Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 1,5 cm | 0,00 | - | 0,00 | -
60,110 | LABOR - 060110 - 1 | Marco de madeira de lei de 1ª(Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente | 0,00 | - | 0,00 | -
61.103 | LABOR - 060113 - 1 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | 0,00 | - | 0,00 | -
613 |  | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A. QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO
61.302 | LABOR - 061302 - 1 | Porta em madeira tipo angelim pedra ou equivalente. c/ enchimento em madeira 1a. Qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco nas dim.: 0.70 x 2.10 m | 0,00 | - | 0,00 | -
61.304 | LABOR - 061304 - 1 | Porta em madeira tipo angelim pedra ou equivalente. c/ enchimento em madeira 1a. Qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco nas dim.: 0.90 x 2.10 m | 1 | 920.49 | 0,00 | -
71.104 | LABOR - 071104 - 1 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | 0,00 | - | 5 | 244.83
71.105 | LABOR - 071105 - 1 | Grade em ferro em barra chata, inclusive chumbamento | 0,00 | - | 5 | 1478.63
71.106 | LABOR - 071106 - 1 | Grade em ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | 0,00 | - | 5 | 2987.97
71.107 | LABOR - 071107 - 1 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | 0,00 | - | 5 | 3384.5
717 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)
71.701 | LABOR - 071701 - 1 | Janela de correr para vidro em alumínio anordizado cor natural, linha 25, completa, incl. Puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | 0,00 | - | 25 | 10278.12
71.102 | LABOR - 071702 - 1 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar r contramarco, exclusive vidro | 0,00 | - | 10 | 4814.66
71.704 | LABOR - 071704 - 1 | Porta de abrir tipo veneziana em aluínio anodizada, linha 25, completa, incluindo puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco. | 0,00 | - | 0,00 | -
8 |  | VIDROS E ESPELHOS
801 |  | VIDROS PARA ESQUADRIAS
80.102 | LABOR - 080102 - 1 | Vidro plano transparento liso, com 4mm de espessura | 50 | 12469.4 | 0,00 | -
80.201 | LABOR - 080201 - 1 | Espelho para banheios espessuras 4mm, incluindo chapa compensada de 10mm, moldura de alumínio em perfil L3/4", fixado com parafusos cromados | 2.5 | 1304.16 | 0,00 | -
9 |  | COBERTURA
901 |  | ESTRUTURA PARA TELHADO
90.102 | LABOR - 090102 - 1 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, Peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibromecimento esp. 6mm, com pontalentes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas. | 0,00 | - | 0,00 | -
90.104 | LABOR - 090104 - 1 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, Peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal c/ tesouras, pilares, vigas, terças, caibros e ripas, incl. Trat. c/ cupinicida, exclusive telhas | 0,00 | - | 0,00 | -
90.203 | LABOR - 090203 - 1 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibromecimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | 87.5 | 6340 | 0,00 | -
90.216 | LABOR - 090216 - 1 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibromecimento 6.0mm | 10 | 779.96 | 0,00 | -
90.312 | LABOR - 090312 - 1 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40cm | 12.5 | 2012.41 | 0,00 | -
90.314 | LABOR - 090314 - 1 | Rufo de chapa de alumínio espessura 0.5mm, largura de 30cm | 12.5 | 537.88 | 0,00 | -
1.002 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
100.203 | LABOR - 100203 - 1 | Pintura impermeabilizante com igoflex ou equivalente a 3 demãos | 25 | 892.73 | 0,00 | -
100.208 | LABOR - 100208 - 1 | Índice de imperm. c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp. 3mm, reforç. c/ filme int. polietileno, regl. Base c/ arg. 1:4 rdp. Mín. 15mm, proteção mec. Arg. 1:4 esp. 20mm e juntas dilat. | 25 | 5868.63 | 0,00 | -
11 |  | TETOS E FORROS
1.101 |  | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
110.101 | LABOR - 110101- 1 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm | 0,00 | - | 0,00 | -
1.102 |  | REBAIXAMENTOS
110.201 | LABOR - 110201- 1 | Forro de gessi acabamento tipo liso | 125 | 5232.98 | 0,00 | -
1.103 |  | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
110.301 | LABOR - 110301- 1 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20mm | 0,00 | - | 0,00 | -
110.302 | LABOR - 110302- 1 | Reboco tipo paulista de argamassa e cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura de 25mm | 0,00 | - | 0,00 | -
12 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
1.201 |  | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
120.102 | LABOR - 120101- 1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | 0,00 | - | 0,00 | -
1.202 |  | ACABAMENTOS
120.201 | LABOR - 120201- 1 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assemtado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | 0,00 | - | 0,00 | -
120.208 | LABOR - 120208- 1 | Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes | 0,00 | - | 0,00 | -
120.303 | LABOR - 120303- 1 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | 250 | 10956.53 | 0,00 | -
130.104 | LABOR - 130104- 1 | Regulaização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm | 50 | 1566.85 | 0,00 | -
130.234 | LABOR - 130234- 1 | Porcelanato natural, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. PLATINA NA Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | 85.83 | 11276.55 | 0,00 | -
130.308 | LABOR - 130308- 1 | Soleira de granito esp. 2cm e largura de 15 cm | 5 | 202.33 | 0,00 | -
130,320 | LABOR - 130320- 1 | Rodapé em cerâmica PEI-3, h=7cm, assentado com argamass de cimento, cal e areia, incluindo rejuntamento com cimento branco | 175 | 4404.68 | 0,00 | -
140.701 | LABOR - 140701- 1 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | 2 | 156.81 | 0,00 | -
140.702 | LABOR - 140702- 1 | Ponto dcom registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | 1 | 188.73 | 0,00 | -
140.704 | LABOR - 140704- 1 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento) | 3 | 891.56 | 0,00 | -
140.705 | LABOR - 140705- 1 | Ponto para esgoto primário (Vaso sanitário) | 0,00 | - | 0,00 | -
140.706 | LABOR - 140706- 1 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | 0,00 | - | 0,00 | -
140.707 | LABOR - 140707- 1 | Ponto para caixa sifonada, inclusive para caixa sifonada PVC 150x150x50mm com grelha em pvc | 0,00 | - | 0,00 | -
140.708 | LABOR - 140708- 1 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo pvc 10cm com grelha em pvc | 0,00 | - | 0,00 | -
140.709 | LABOR - 140709- 1 | Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10cm com grelha pvc | 0,00 | - | 0,00 | -
140,710 | LABOR - 140710- 1 | Ponto para caixa sifonada, inclusive para caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox | 0,00 | - | 0,00 | -
140.711 | LABOR - 140711- 1 | Ponto para ralo sifonado, inclusive para ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em aço inox | 0,00 | - | 0,00 | -
140.712 | LABOR - 140712- 1 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula acabamento anti-vandalismo cromado referência Docol, Fabrimar e Deca | 0,00 | - | 0,00 | -
140.713 | LABOR - 140713- 1 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula de descarga de 50mm (1 1/2"), com acabamento para válvula de descarga Benefit, marca de refeência Docol ou equivalente Mod. 00184906 | 0,00 | - | 0,00 | -
140.714 | LABOR - 140714- 1 | Ponto p/ válvula (mictório) inclusive válvula com acabamento marca de referência Pressmatic Docol, Mod. 17015106 e tubo de ligação p/ mictório antivandalismo Pressmastic Mod. 00132606 marca de referência Docol ou equivalente | 0,00 | - | 0,00 | -
140.903 | LABOR - 140903 - 1 | Tubo PVC rígido para esgoto no dâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | 0,00 | - | 24 | 1372.16
140.904 | LABOR - 140904 - 1 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | 0,00 | - | 24 | 2007.31
140.905 | LABOR - 140905 - 1 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia | 0,00 | - | 12 | 1586.8
140.906 | LABOR - 140906 - 1 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75mm incluindo escavação e aterro com areia | 0,00 | - | 21 | 1020.23
141.101 | LABOR - 141101 - 1 | Caixas de inspeção de alv blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de coc. Esp. 5cm, lastro de conc. Esp. 10cm, revsr. Entrn. c/ chapisco e reboco empermeabilizado, incl. Escavação, reaterro e enchimento | 0,00 | - | 4 | 1757.28
141.102 | LABOR - 141102 - 1 | Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm. Revestida inter. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. Escavação e reaterro | 0,00 | - | 4 | 1729.59
141.108 | LABOR - 141108 - 1 | Caixa de gordura especial de alv. Bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp. 5cm, lastro concr. Esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | 0,00 | - | 4 | 3580.16
141.211 | LABOR - 141211 - 1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões diâm. 20mm (3/4") | 0,00 | - | 12 | 657.15
141.212 | LABOR - 141212 - 1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões diâm. 25mm (1") | 0,00 | - | 12 | 899.95
141.213 | LABOR - 141213 - 1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões diâm. 32mm (11/4") | 0,00 | - | 12 | 1051.81
141.218 | LABOR - 141218 - 1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões diâm. 100mm (4") | 0,00 | - | 12 | 2900.34
141.409 | LABOR - 141409 - 1 | Tubo de pvc soldável marromdiâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | 5 | 84.5 | 0,00 | -
141,410 | LABOR - 141410 - 1 | Tubo de pvc soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | 3 | 57.93 | 0,00 | -
141.411 | LABOR - 141411 - 1 | Tubo de pvc soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | 3 | 81.2 | 0,00 | -
141.412 | LABOR - 141412 - 1 | Tubo de pvc soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões | 0,00 | - | 0,00 | -
141.415 | LABOR - 141415 - 1 | Tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2") inclusive conexões | 0,00 | - | 0,00 | -
141.906 | LABOR - 141906 - 1 | Tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | 0,00 | - | 0,00 | -
141.907 | LABOR - 141907 - 1 | Tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | 0,00 | - | 30 | 2174.1
141.908 | LABOR - 141908 - 1 | Tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | 0,00 | - | 40 | 2174.1
141.909 | LABOR - 141909 - 1 | Tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | 0,00 | - | 0,00 | -
141.91 | LABOR - 141910 - 1 | Tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões | 0,00 | - | 20 | 1834.83
142.122 | LABOR - 142122 - 1 | Automático de bóa, duas funções 25A | 0,00 | - | 0,00 | -
142.201 | LABOR - 142201 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | 12.5 | 113.47 | 0,00 | -
142.202 | LABOR - 142202 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | 0,00 | - | 0,00 | -
142.206 | LABOR - 142206 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 2.1/4" a 4" | 0,00 | - | 0,00 | -
150.302 | LABOR - 150302 - 1 | Quadro de distribuição em pvc para 06 circuitos, inclusive 4 disjuntores monopolares de 15A | 0,00 | - | 0,00 | -
150.306 | LABOR - 150306 - 1 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | 0,00 | - | 0,00 | -
150.307 | LABOR - 150307 - 1 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares com barramento | 0,00 | - | 0,00 | -
150.308 | LABOR - 150308 - 1 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares com barramento | 0,00 | - | 0,00 | -
150.309 | LABOR - 150309 - 1 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões modulares com barramento | 0,00 | - | 0,00 | -
150,310 | LABOR - 150310 - 1 | Caixa de distribuição 20x20x15 cm | 0,00 | - | 0,00 | -
150.311 | LABOR - 150311 - 1 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | 0,00 | - | 0,00 | -
150.312 | LABOR - 150312 - 1 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 03 divisões modulares com barramento | 0,00 | - | 0,00 | -
150.313 | LABOR - 150313 - 1 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 06 divisões modulares, com barramento trifásicom com barramento trifásico 100A | 0,00 | - | 0,00 | -
150.315 | LABOR - 150315 - 1 | Quadro de distribuição de energia embutido ou semi-embutido, capacidade. P/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. Neutro e terra, fab. Em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco de de fechad. Ch yale, Ref. QDETG II-34DIN-CEMAR ou equivalente. | 0,00 | - | 0,00 | -
150.316 | LABOR - 150316 - 1 | Quadro de distribuição de energia embutido ou semi-embutido, capacidade. P/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. Neutro e terra, fab. Em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco de de fechad. Ch yale, Ref. QDETG II-44DIN-CEMAR ou equivalente. | 0,00 | - | 0,00 | -
150.317 | LABOR - 150317 - 1 | Quadro de distribuição de energia embutido ou semi-embutido, capacidade. P/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. Neutro e terra, fab. Em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco de de fechad. Ch | 0,00 | - | 0,00 | -
150.635 | LABOR - 150335 - 1 | Caixa de passagem de 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | 0,00 | - | 2 | 287.26
150.704 | LABOR - 150704 - 1 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50cm, de 45 x 45 cm, para 3 eletrodutos | 0,00 | - | 10 | 1522.23
150.801 | LABOR - 150801 - 1 | Eletroduto aparente de pvc rígido diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | 0,00 | - | 0,00 | -
150.802 | LABOR - 150802 - 1 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato B, enclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | 0,00 | - | 0,00 | -
150.803 | LABOR - 150803 - 1 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, enclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | 0,00 | - | 0,00 | -
150.804 | LABOR - 150804 - 1 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato LR, enclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | 0,00 | - | 0,00 | -
150.805 | LABOR - 150805 - 1 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato X, enclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | 0,00 | - | 0,00 | -
150.918 | LABOR - 150918 - 1 | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente | 5 | 128.09 | 0,00 | -
150.932 | LABOR - 150932 - 1 | Receptáculo (bocal) de louça para lâmpada incandescente | 0,00 | - | 0,00 | -
150.934 | LABOR - 150934 - 1 | Lâmpada fluorescente de 40W | 2 | 32.08 | 0,00 | -
150.937 | LABOR - 150937 - 1 | Arame de aço 14 BWG para guia | 0,00 | - | 0,00 | -
150.964 | LABOR - 150964 - 1 | Lâmpada fluorescente de 20W | 2 | 32.08 | 0,00 | -
150.967 | LABOR - 150967 - 1 | Soquete para lâmpada fluorescente | 35 | 185.34 | 0,00 | -
151.126 | LABOR - 151126 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | 0,00 | - | 0,00 | -
151.127 | LABOR - 151127 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | 0,00 | - | 0,00 | -
151.128 | LABOR - 151128 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões | 200, | 4831.33 | 0,00 | -
151,130 | LABOR - 151130 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | 0,00 | - | 0,00 | -
151.301 | LABOR - 151301 - 1 | Mini-disjuntor monopolar 16A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | 0,00 | - | 0,00 | -
151.302 | LABOR - 151302 - 1 | Mini-disjuntor monopolar 20A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | 0,00 | - | 0,00 | -
151.303 | LABOR - 151303 - 1 | Mini-disjuntor monopolar 25A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | 0,00 | - | 0,00 | -
151.304 | LABOR - 151304 - 1 | Mini-disjuntor monopolar 32A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | 0,00 | - | 0,00 | -
151.305 | LABOR - 151305 - 1 | Mini-disjuntor monopolar 40A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | 0,00 | - | 0,00 | -
151.306 | LABOR - 151306 - 1 | Mini-disjuntor bipolar 16A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | 0,00 | - | 0,00 | -
151.307 | LABOR - 151307 - 1 | Mini-disjuntor bipolar 20A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | 0,00 | - | 0,00 | -
151.308 | LABOR - 151308 - 1 | Mini-disjuntor bipolar 50A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | 0,00 | - | 0,00 | -
151.309 | LABOR - 151309 - 1 | Mini-disjuntor tripolar 16A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | 0,00 | - | 0,00 | -
151,310 | LABOR - 151310 - 1 | Mini-disjuntor tripolar 40A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | 2 | 160.48 | 0,00 | -
151.311 | LABOR - 151311 - 1 | Mini-disjuntor tripolar 50A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | 2 | 160.48 | 0,00 | -
151.313 | LABOR - 151313 - 1 | Mini-disjuntor tripolar 90A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | 0,00 | - | 0,00 | -
151.314 | LABOR - 151314 - 1 | Disjuntor compacto em caixa moldada tripolar 100 A, curva C - 20KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | 0,00 | - | 0,00 | -
151.316 | LABOR - 151316 - 1 | Mini-disjuntor tripolar 70A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | 0,00 | - | 0,00 | -
151.317 | LABOR - 151317 - 1 | Mini-disjuntor monopolar 50A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | 0,00 | - | 0,00 | -
151.318 | LABOR - 151318 - 1 | Mini-disjuntor monopolar 63A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | 0,00 | - | 0,00 | -
151.319 | LABOR - 151319 - 1 | Mini-disjuntor monopolar 70A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | 0,00 | - | 0,00 | -
151,320 | LABOR - 151320 - 1 | Mini-disjuntor monopolar 80A, curva C-10KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | 0,00 | - | 0,00 | -
151.321 | LABOR - 151321 - 1 | Mini-disjuntor bipolar 25A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | 0,00 | - | 0,00 | -
151.322 | LABOR - 151322 - 1 | Mini-disjuntor bipolar 32A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | 0,00 | - | 0,00 | -
151.323 | LABOR - 151323 - 1 | Mini-disjuntor bipolar 40A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | 0,00 | - | 0,00 | -
151.324 | LABOR - 151324 - 1 | Mini-disjuntor bipolar 63A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | 0,00 | - | 0,00 | -
151.325 | LABOR - 151325 - 1 | Mini-disjuntor bipolar 70A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | 0,00 | - | 0,00 | -
151.326 | LABOR - 151326 - 1 | Mini-disjuntor bipolar 80A, curva C-5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Sckeider ou equivalente | 0,00 | - | 0,00 | -
151,350 | LABOR - 151350 - 1 | Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos | 0,00 | - | 0,00 | -
151.357 | LABOR - 151357 - 1 | Interruptor Diferencial DR 40A, 30mA, 2 módulos | 0,00 | - | 0,00 | -
151.359 | LABOR - 151359 - 1 | Interruptor Diferencial DR 80A, 30mA, 2 módulos | 0,00 | - | 0,00 | -
151.402 | LABOR - 151402 - 1 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2,5mm2 | 3375 | 19127.22 | 0,00 | -
151.403 | LABOR - 151403 - 1 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0mm2 | 1800 | 13247.69 | 0,00 | -
151.404 | LABOR - 151404 - 1 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0mm2 | 900 | 8250.96 | 0,00 | -
151.405 | LABOR - 151405 - 1 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0mm2 | 600 | 8093.25 | 0,00 | -
151.406 | LABOR - 151406 - 1 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0mm2 | 0,00 | - | 0,00 | -
151.407 | LABOR - 151407 - 1 | Cabo de cobre termoplástico com isolamento para 750V, seção de 25.0mm2 | 0,00 | - | 0,00 | -
151.413 | LABOR - 151413 - 1 | Cabo de cobre nú, seção de 25.0mm2 | 0,00 | - | 0,00 | -
151.414 | LABOR - 151414 - 2 | Cabo de cobre nú, seção de 10.0mm2 | 0,00 | - | 0,00 | -
160.612 | LABOR - 160612 - 2 | Placa de sinalização de segurança CÓDIGO 14-315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAÍDA DE EMEGRÊNCIA" - seta vetical) | 0,00 | - | 0,00 | -
160.613 | LABOR - 160613 - 2 | Ponto de iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9w com tomada universal | 0,00 | - | 10 | 1875.07
160.629 | LABOR - 160629 - 1 | Tudo de aço agalvanizado com costura Ф 50 mm (2"), conforme NBR5580 | 0,00 | - | 0,00 | -
160,630 | LABOR - 160630 - 1 | Tudo de aço agalvanizado com costura Ф 65 mm (2.1/2"), conforme NBR5580 | 0,00 | - | 0,00 | -
160.631 | LABOR - 160631 - 1 | Tudo de aço agalvanizado com costura Ф 75 mm (3"), conforme NBR5580 | 0,00 | - | 0,00 | -
160.657 | LABOR - 160657 - 1 | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 63 mm escalas de 0 à 4 kgf/cm2 e 0 à 60PSI, saída traseira de 1/4" BSP | 0,00 | - | 0,00 | -
160.658 | LABOR - 160657 - 1 | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 100 mm escalas de 0 à 7 kgf/cm2 e 0 à 100PSI, saída traseira de 1/4" BSP | 0,00 | - | 0,00 | -
160.659 | LABOR - 160659 - 1 | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 100 mm escalas de 0 à 10 kgf/cm2 e 0 à 150PSI, saída traseira de 1/4" BSP | 0,00 | - | 0,00 | -
160,160 | LABOR - 160160 - 1 | Presssostato 80/120 PSI com válvula, capacidade elétrica até 5CV em 150VCA, Margirius ou equivalente | 0,00 | - | 0,00 | -
160.162 | LABOR - 160162 - 1 | Tanque de Pressuriazação/ Cilindro de pressão 10lts vazio | 0,00 | - | 0,00 | -
170.101 | LABOR - 170101 - 1 | Lavatório de louça branca com coluna, marca de referência Deca, Celiete ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, inclusive torneira. | 0,00 | - | 5 | 2164.1
170.107 | LABOR - 170107 - 4 | Mictório de louça branca mas de ferência Deca, Celite ou Ideal Standad, inclusive engates cromados | 0,00 | - | 0,00 | -
170.115 | LABOR - 170115 - 2 | Cuba louça de embutor redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de refência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive válvula e sifão, inclusive torneira | 1 | 277.28 | 0,00 | -
170.116 | LABOR - 170116 - 2 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Stardad, incusive assento plástico | 0,00 | - | 0,00 | -
170,120 | LABOR - 170120 - 1 | Lavatório com coluna padrão popular marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto aparelho misturador | 0,00 | - | 10 | 2732.62
170.136 | LABOR - 170136 - 3 | Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada dupla acionamento, marca de referência Deca, Linha Revena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação | 2 | 1665.43 | 0,00 | -
170,220 | LABOR - 170220 - 1 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | 2.5 | 728.22 | 0,00 | -
170.304 | LABOR - 170304 - 1 | Torneira de pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | 2 | 309.81 | 0,00 | -
170.306 | LABOR - 170306 - 1 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | 0,00 | - | 0,00 | -
170.315 | LABOR - 170315 - 1 | Torneira de pressão cromada diâm. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | 1 | 182.77 | 0,00 | -
170,320 | LABOR - 170320 - 1 | Registro de gaveta bruto diâm. 20mm (3/4") | 0,00 | - | 0,00 | -
170.321 | LABOR - 170321 - 1 | Registro de gaveta bruto diâm. 25mm (1") | 0,00 | - | 0,00 | -
170.322 | LABOR - 170322 - 1 | Registro de gaveta bruto diâm. 32mm (11/4") | 0,00 | - | 0,00 | -
170.323 | LABOR - 170323 - 1 | Registro de gaveta bruto diâm. 40mm (11/2") | 0,00 | - | 0,00 | -
170.324 | LABOR - 170324 - 1 | Registro de gaveta bruto diâm. 50mm (2") | 0,00 | - | 0,00 | -
170.346 | LABOR - 170346 - 1 | Válvula de descarga com canopla cromada de 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | 1 | 307.08 | 0,00 | -
170.519 | LABOR - 170519 - 1 | Ducha manual Acqua Jet, Linha Aquárius, com registro ref. C2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | 2 | 502.96 | 0,00 | -
170.537 | LABOR - 170537 - 1 | Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | 0,00 | - | 0,00 | -
170.538 | LABOR - 170538 - 1 | Chuveiro frio de PVC, marcas de referência Atlas, Cipla ou Akros | 0,00 | - | 0,00 | -
180.201 | LABOR - 170201 - 5 | Tomada padrão brasileira linha branca, NBR14136 2 polos+ terra 10A/250V, com placa 4x2" | 0,00 | - | 66 | 1971.77
180.202 | LABOR - 170202 -3 | Tomada padrão brasileira linha branca, NBR14136 2 polos+ terra 20A/250V, com placa 4x2" | 0,00 | - | 15 | 537.95
180.204 | LABOR - 170204 -1 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | 0,00 | - | 0,00 | -
180.205 | LABOR - 170205 -2 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | 0,00 | - | 12 | 539.29
180.206 | LABOR - 170206 -1 | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | 0,00 | - | 40 | 1329.38
180.208 | LABOR - 170208 -2 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V e uma tomada 3 polos universal com placas 10A/250V, com placa 4x2" | 0,00 | - | 0,00 | -
180.809 | LABOR - 170209 -1 | Chuveiro elétrico tipo ducha lorenzeti ou Corona | 1 | 77.24 | 0,00 | -
181.002 | LABOR - 181002 -4 | Luminária sobrepor completo, corpo ch. Aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alim. Alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas de led T8 20W tep. De cor 5000K bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232Al-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | 25 | 3741.46 | 0,00 | -
190.101 | LABOR - 190101 -1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVC, masrcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | 2495.74 | 25792.27 | 0,00 | -
190.105 | LABOR - 190105 -1 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico em paredes à três demãos | 87.5 | 2127.17 | 0,00 | -
190.106 | LABOR - 190106 -1 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive em paredes e forros, à três demãos | 2495.74 | 50112.51 | 0,00 | -
190.116 | LABOR - 190116 -1 | Pintura com tinta esmalte sintética, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico em paredes, à duas demãos | 0,00 | - | 0,00 | -
190.301 | LABOR - 190301 -1 | Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de òleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | 50 | 811.63 | 0,00 | -
190.302 | LABOR - 190302 -1 | Pintura com esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nevelador, em madeira, a duas demãos | 10 | 223.1 | 0,00 | -
190.417 | LABOR - 190417 -2 | Pintura com esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo e uma demão, em metal | 0,00 | - | 0,00 | -
190.603 | LABOR - 190603 -2 | Pintura sobre pisos, marcas de referência Nova Cor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, linha premium | 0,00 | - | 200 | 3223.45
200.401 | LABOR - 200401 -2 | Limpeza geral da obra (edificação) | 125 | 1096.28 | 0,00 | -
TOTAL DA MEDIÇÃO |  |  | VALOR ACRÉSCIMO |  | VALOR DECRÉSCIMO
|  |  | 247950.84 |  | 91950.99